## 2009 строительство
План - график проведенных капитального строительства и реконструкции
распределительных электрических сетей
Закрытого акционерного Общества - технической фирмы "Ватт" за 2009 год
№ п/п | Наименование объекта | Период окончания строительства | Расшифровка видов работ по объекту
1 | Реконструкция ТП - 106 | июнь-сентябрь | Реконструкция оборудования РУ 6 кВ и строительной части ТП
2 | Строительство КЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ до ТП - 106 | сентябрь | Кабель ААБ 3х120 48 м, муфты концевые - 2 шт.
3 | Установка КТП шкафного типа и вынос оборудования из скважин №1(П-295),№2(ТП-296),№6(ТП-298),№9(ТП-301),№23(ТП-293) | май | Строительство КТП - 741, КТП - 742, КТП - 743, КТП - 744, КТП - 745
4 | АИИС КУЭ(базовое оборудование) | январь-март | Установлены ШК-3ТП, Альфа-1800
5 | Строительство 2КТП вместо ТП - 19 | ноябрь | Построена новая 2КТП вместо ТП - 19 (ТП - 749)
6 | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП - 19 до ТП - 15 | декабрь | Перезаводка КЛ в новую 2КТП
7 | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП - 19 до ТП - 152 | декабрь | Перезаводка КЛ в новую 2КТП
8 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП - 19 до ж/д по ул. Коммунистическая, 59 | декабрь | Кабель ААБ 4х50, 500 м, муфты концевые - 4 шт.
9 | Строительство КЛ 6 кВ от ТП - 554 яч. 8 до муфты в стор. ТП - 659 яч. 6 | декабрь | Кабель ААБ 3х120, 260 м, муфта концевая - 1 шт.,муфта соединительная - 1 шт.