Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(май 2013 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | ТП-755 | 06.05.2013 09-00 | 06.05.2013 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 2 | ТП-515 | 07.05.2013 09-00 | 07.05.2013 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 3 | От ТП-594 руб.№2 на опоре №1 | 08.05.2013 14-00 | 08.05.2013 21-00 | Ремонт концевой муфты на КЛ-0,4 кВ |
| 4 | От ТП-90 яч.№2 до ВЛ-6 кВ,от ТП-96 до ТП-128 | 08.05.2013 15-00 | 09.05.2013 22-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 5 | ТП-787 от РУ-10 кВ (2-1) яч.№6 на тр-р №2 | 12.05.2013 08-00 | 12.05.2013 18-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 6 | ТП-560 | 13.05.2013 09-00 | 13.05.2013 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ ТП-81 руб.№4 опора №43 | 08.05.2013 08-30 | 08.05.2013 12-00 | Монтаж прибора учета |
| 8 | РУ-0,4 кВ ТП-503 щит №2 | 14.05.2013 09-00 | 14.05.2013 15-00 | Ремонт руб..№4,№6 |
| 9 | От ТП-106 яч.№8 до ТП-606 яч.№5 | 13.05.2013 08-30 | 15.05.2013 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 10 | ТП-175 | 14.05.2013 09-00 | 14.05.2013 12-00 | Монтаж тр-ра №2 |
| 11 | ТП-175 яч.№1 РУ-6 кВ | 14.05.2013 13-00 | 14.05.2013 17-00 | Ремонт концевой муфты на КЛ-6 кВ на тр-р №2 |
| 12 | ТП-606 яч.№5 | 14.05.2013 14-00 | 14.05.2013 18-00 | Ремонт концевой муфты |
| 13 | ТП-175 | 14.05.2013 13-00 | 14.05.2013 16-00 | Демонтаж тр-ра №1 |
| 14 | ТП-428 руб.№3 | 15.05.2013 08-30 | 15.05.2013 12-00 | Перенос ввода на ж/ д ул.Лермонтова,16 |
| 15 | ТП-278 | 16.05.2013 09-00 | 16.05.2013 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 16 | РУ-6 кВ ТП-532 (РП-9) яч.№6 | 17.05.2013 08-30 | 17.05.2013 16-00 | Монтаж концевой муфты |
| 17 | ТП-81 руб.№4 | 21.05.2013 09-00 | 21.05.2013 15-00 | Обрезка деревьев по ВЛ-0,4 кВ |
| 18 | ТП-175 | 22.05.2013 08-30 | 22.05.2013 16-00 | Монтаж тр-ра №1 |
| 19 | ТП-594 руб.№1 | 22.05.2013 09-00 | 22.05.2013 12-00 | На опоре №2 монтаж дополнительного рубильника в сторону ВЛ-0,4 кВ по ул.Гоголя |
| 20 | ТП-613 | 20.05.2013 09-00 | 20.05.2013 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 21 | От ТП-210(РП-4) яч.№1 до п/ст «Северная» яч.№39 | 20.05.2013 08-30 | 22.05.2013 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 22 | РУ-0,4 кВ №1 ТП-787 | 20.05.2013 09-00 | 22.05.2013 16-00 | Ревизия вводного автомата щита №2 и пусконаладочные работы по автомату секционного выключателя |
| 23 | РУ-10 кВ ТП-808 (РП-22) | 23.05.2013 09-00 | 23.05.2013 16-00 | Устранение течи масла на тр-ре №1 |
| 24 | ТП-600 РУ-10 кВ яч.№3 | 23.05.2013 08-30 | 23.05.2013 15-00 | Ремонт ВН-16 |
| 25 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-96 руб.№2 | 27.05.2013 13-00 | 27.05.2013 17-00 | Удаление аварийного дерева |
| 26 | РУ-0,4 кВ ТП-44 | 28.05.2013 09-00 | 28.05.2013 12-00 | Подключение дополнительного рубильника№6 |
| 27 | ВЛ-0,4 кВ ТП-59 руб.№1 | 28.05.2013 0900 | 28.05.2013 12-00 | Обрезка деревьев |
| 28 | ТП-72 ул.Полежаева,46 | 29.05.2013 08-30 | 29.05.2013 17-00 | Перестановка ящика с прибором учета на фасале жилого дома |
| 29 | ВЛ-0,4 кВ ТП-96 руб.№6 | 30.05.2013 08-30 | 30.05.2013 11-00 | Обрезка дерева и ремонт ввода по ул.Гончарова,20 |
| 30 | ВЛ-0,4 кВ ТП-108 щит №1 руб.№6,8 | 30.05.2013 09-00 | 30.05.2013 12-00 | Обрезка деревьев |
| 31 | ВЛ-0,4 кВ ТП-597 руб.№6 | 30.05.2013 13-00 | 30.05.2013 17-00 | Обрезка деревьев |
| 32 | ТП-756 | 30.05.2013 11-00 | 30.05.2013 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 33 | ТП-70 | 31.05.2013 09-00 | 31.05.2013 16-00 | Нанесение надписей на опоры ВЛ-0,4 кВ |
| 2-й эксплуатационный район |
| 34 | ТП-531 | 07.05.2013 | 07.05.2013 | Замена РВ на трансформатор |
| 35 | ТП-76 яч.1 | 07.05.2013 | 07.05.2013 | Замена привода ВН |
| 36 | ТП-104 | 08.05.2013 | 08.05.2013 | Переключение ТП на ВЛ-6кВ от ТП-324-485 |
| 37 | ВЛ-6кВ от ТП-115 руб.8 | 13.05.2013 | 13.05.2013 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 38 | КЛ-6кВ от ТП-208 до ТП-97 | 13.05.2013 | 15.05.2013 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 39 | КЛ-6кВ от ТП-554 до ТП-659 | 13.05.2013 | 15.05.2013 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 40 | ТП-120 щ.2 руб.17,18,19 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | Допуск бригады «МСC» для установки приборов учёта |
| 41 | ТП-227 яч.3 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | Допуск бригады ООО «Архиз» для монтажа концевой муфты |
| 42 | ТП-177 руб.8 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | Монтаж временного КЛ на жилой дом ул.Гагарина,89 Ремонт КЛ-0,4кВ,включение в работу |
| 43 | ВЛ-0,4кВ от ТП-367 руб. | 15.05.2013 | 15.05.2013 | Перетяжка 2-х пролётов линейных проводов |
| 44 | КЛ-6кВ от ТП-227 до ТП-366 | 15.05.2013 | 17.05.2013 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 45 | ТП-800 щ.2 руб.6 | 17.05.2013 | 17.05.2013 | Допуск бригады «Бизнес Актив» для установки опор по ул.Новая |
| 46 | ТП-340 РУ-6кВ | 17.05.2013 | 17.05.2013 | Допуск бригады «Электромонтаж МСС» для замены камеры КСО |
| 47 | ТП-103 руб.3 ул.Революционная,99 | 20.03.2013 | 20.03.2013 | Замена ввода ,перетяжка 2-х пролётов линейных проводов |
| 48 | КЛ-6кВ от п/ст. «Восточная» яч.17 до РП-8 яч.4 | 21.03.2013 | 21.03.2013 | Перезаделка концевой муфты в РП-8 |
| 49 | ТП-399 яч.4 | 21.03.2013 | 21.03.2013 | Замена гофры на ВН- 16 |
| 50 | ВЛ-6кВ от ТП-534-ТП-535 | 22.05.2013 | 22.05.2013 | Демонтаж временного кабеля, монтаж концевой муфты на опоре №56 |
| 51 | КЛ-0,4кВ от ТП-574 руб.4 до ж/ д ул. Косарева,78-80 | 20.05.2013 | 23.05.2013 | Ремонт кабеля |
| 52 | ТП-221 секц.1 | 24.05.2013 | 24.05.2013 | Допуск бригады ООО «Домострой» для установки камеры КСО в яч.6 |
| 53 | КЛ-6кВ от п/ст. «Восточная» яч.17 до РП-8 яч.4 | 21.05.2013 | 31.05.2013 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 54 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4 руб.8 | 30.05.2013 | 30.05.2013 | Выправка опор, установка подкоса, обрезка деревьев |
| 55 | ВЛ-0,4кВ от ТП-124 руб.4 | 31.05.2013 | 31.05.2013 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 3-й эксплуатационный район |
| 56 | ТП-302 ТП-705 ТП-706 ТП-507 ТП-354 ТП-355 ТП-356 ТП- 351 ТП-360 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | Текущий ремонт ВЛ-10кВ. |
| 57 | ТП-509 ТП-510 | 15.05.2013 | 15.05.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 58 | ТП-302 ТП-705 ТП-706 ТП-507 ТП-354 ТП-355 ТП-356 ТП- 351 ТП-360 | 16.05.2013 | 16.05.2013 | Текущий ремонт ВЛ-10кВ. |
| 59 | ТП-302 ТП-705 ТП-706 ТП-507 ТП-354 ТП-355 ТП-356 ТП- 351 ТП-360 | 17.05.2013 | 17.05.2013 | Текущий ремонт ВЛ-10кВ. |
| 60 | ТП-745 | 17.05.2013 | 17.05.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 61 | ТП-182 | 20.05.2013 | 20.05.2013 | Плановый текущий ремонт ТП. |
| 62 | ТП-387 руб.-8 | 21.05.2013 | 21.05.2013 | Текущий ремонт ВЛ |
| 63 | ТП-302 | 22.05.2013 | 22.05.2013 | Плановый текущий ремонт ТП. |
| 64 | ТП-387 руб.-8 | 22.05.2013 | 22.05.2013 | Текущий ремонт ВЛ |
| 65 | ТП-387 руб.-8 | 23.05.2013 | 23.05.2013 | Текущий ремонт ВЛ |
| 66 | ТП-387 руб.-8 | 27.05.2013 | 27.05.2013 | Текущий ремонт ВЛ |
| 67 | ТП-75 руб.-18 | 29.05.2013 | 29.05.2013 | Текущий ремонт ВЛ |
| 68 | ТП-75 руб.-18 | 30.05.2013 | 30.05.2013 | Текущий ремонт ВЛ |
| 69 | ТП-75 руб.-18 руб.-5 | 31.05.2013 | 31.05.2013 | Текущий ремонт ВЛ |