Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(июль 2013 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | РУ-0,4 кВ ТП-39 | 03.07.2013 09-00 | 03.07.2013 17-00 | Замена вводной панели ЩО-70, установка дополнительной панели ЩО-70 |
| 2 | От ТП-50 яч.№12 до ТП-767 яч.№4 | 03.07.2013 08-00 | 05.07.2013 22-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 3 | РУ-0,4 кВ ТП-50 | 04.07.2013 10-30 | 04.07.2013 16-30 | Ремонт руб.№2 щит №2 |
| 4 | РУ-6 кВ ТП-50 яч.№12 | 04.07.2013 09-00 | 04.07.2013 13-00 | Ремонт концевой муфты на КЛ-6 кВ в сторону Тп-767 яч.№4 |
| 5 | От ТП-136 яч.№1 до ТП-323 яч.№2 | 05.07.2013 08-30 | 06.07.2013 20-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 6 | От п/ст «Биохимик» яч.№9 до ЯКНО №0135 яч.№2 | 08.07.2013 16-00 | 12.07.2013 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 7 | ВЛ-6 кВ от ТП-577 до ТП-32,57 | 08.07.2013 07-30 | 08.07.2013 17-00 | Обрезка кустов в охранной зоне ВЛ-6 кВ |
| 8 | От ТП-420 яч.№2 до ТП-693 яч.№1 | 08.07.2013 16-00 | 12.07.2013 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 9 | ТП-765 | 09.07.2013 09-00 | 09.07.2013 16-00 | Замена тр-ра №1 |
| 10 | ТП-109 | 08.07.2013 13-30 | 08.07.2013 16-30 | Ремонт тр-ра №1 |
| 11 | ТП-401 | 08.07.2013 09-00 | 08.07.2013 12-00 | Ремонт вводного рубильника |
| 12 | ТП-109 РУ-0,4 кВ | 10.07.2013 08-30 | 10.07.2013 11-30 | Устранение перегрева болтового соединения на вводном руб-ке щита №2 |
| 13 | От ТП-767 щит №2 руб.№6 до ж/д пр.Ленина,23 | 12.07.2013 09-00 | 12.07.2013 17-00 | Монтаж соединительной муфты |
| 14 | ТП-153 яч.№1 | 13.07.2013 08-30 | 13.07.2013 16-30 | Монтаж концевой муфты в сторону ТП-100 яч.№8 |
| 15 | От ТП-504 яч.№1 до ТП-676 яч.№6 | 12.07.2013 08-30 | 12.07.2013 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 16 | От ТП-400 щит №2, руб.№2 до адм.здания ул.Ст.Разина,17 | 11.07.2013 09-00 | 11.07.2013 12-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 17 | От ТП-50 щит №2, руб.№3 до ВРУ-0,4 кВ кафе «Ясуми» | 15.07.2013 08-30 | 15.07.2013 16-00 | Монтаж соединительной муфты на КЛ-0,4 кВ |
| 18 | От ТП-50 яч.№11 до ТП-811 яч.№8 | 15.07.2013 08-30 | 18.07.2013 16-30 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 19 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-620 до ТП-118, п/п №16 | 19.07.2013 08-30 | 19.07.2013 16-30 | Обрезка кустов в охранной зоне ВЛ-6 кВ |
| 20 | От п/ст «Северо-Западная» яч.№308 до ТП-601 яч.№8 | 16.07.2013 08-30 | 19.07.2013 16-30 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 21 | ВЛ-6 кВ от ТП-620 до ТП-118, п/п №16 | 17.07.2013 09-00 | 17.07.2013 16-00 | Испытание РВО и КПЗ со спуском на ВЛ-6 кВ |
| 22 | От ТП-39 руб.№2 до ВЛ-0,4 кВ | 16.07.2013 19-30 | 16.07.2013 23-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 23 | КТП-122 | 22.07.2013 08-00 | 22.07.2013 23-00 | Монтаж КТП взамен КТП-122 |
| 24 | ВЛ-0,4 кВ ТП-133 щит №2, руб.№6 | 22.07.2013 09-00 | 22.07.2013 16-00 | Обрезка кустов в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ |
| 25 | От ТП-122 яч.№3 до ТП-228 яч.№1 | 28.07.2013 13-00 | 28.07.2013 20-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 26 | От РП-11 яч.№12 до ТП-749 яч.№4 | 26.07.2013 14-00 | 30.07.2013 16-30 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 27 | От ТП-467 яч.№3 до ТП-476 яч.№1 | 28.07.2013 08-30 | 28.07.2013 12-00 | Монтаж соединительной муфты на КЛ-10 кВ |
| 28 | От ТП-122 до ТП-228 | 25.07.2013 08-30 | 29.07.2013 16-30 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 29 | От ТП-809 яч.№1 до РП-22 (ТП-808) яч.№3 | 30.07.2013 08-30 | 02.07.2013 16-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 30 | От ТП-210 (РП-4) яч.№2 до п/ст «Северная» яч.№14 | 31.07.2013 13-30 | 05.08.2013 16-30 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 31 | От ТП-168 яч.№1 до ТП-756 яч.№1 | 31.07.2013 13-30 | 09.08.2013 16-30 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 32 | От ТП-525 до ТП-577,329 | 31.07.2013 09-00 | 31.07.2013 17-00 | Обрезка кустов в охранной зоне ВЛ-6 кВ |
| 2-й эксплуатационный район |
| 33 | ТП-233 руб.4 | 01.07.2013 | 01.07.2013 | Переопрессовка кабельного наконечника |
| 34 | ВЛ-6кВ от ТП-167 до ТП-125 | 03.07.2013 | 31.07.2013 | Допуск бригады МСК «Прогресс» для капитального ремонта линии |
| 35 | КЛ-6кВ от ТП-178 до ТП-221 | 03.07.2013 | 03.07.2013 | Прокладка нового куска КЛ с монтажом соединительных муфт |
| 36 | ТП-685 | 04.07.2013 | 04.07.2013 | Замена трансформатора |
| 37 | КЛ-0,4кВ от ТП-411 руб.18 до ж/ дул.Ульянова,20 (почта) | 04.07.2013 | 04.07.2013 | Ремонт КЛ-0,4кВ |
| 38 | КЛ-0,4кВ от ТП-489 до ж/ дул.Гожувская,20 | 09.07.2013 | 10.07.2013 | Ремонт КЛ-0,4кВ |
| 39 | ВЛ-0,4кВ от ТП-711 | 08.07.2013 | 09.07.2013 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ |
| 40 | ТП-120, трансформатор №2 | 05.07.2013 | 05.07.2013 | Подтяжка контактов и болтовых соединений |
| 41 | ТП-115 яч.1 в сторону ТП-495 | 10.07.2013 | 10.07.2013 | Монтаж концевой муфты |
| 42 | ТП-540 руб.8 | 15.07.2013 | 26.07.2013 | Допуск бригады «Электромонтаж МСС» для капитального ремонта линии |
| 43 | ТП-97 руб.2 | 16.07.2013 | 16.07.2013 | Перевод «Универсама» ул.Косарева 90а на ЯРВ |
| 44 | ВЛ-0,4кВ от ТП-76 руб.4 | 17.07.2013 | 17.07.2013 | Обрезка деревьев по ул.Короленко |
| 45 | ВЛ-0,4кВ от ТП-76 руб.3 | 18.07.2013 | 18.07.2013 | Обрезка деревьев по ул.Короленко |
| 46 | КЛ-0,4кВ от ТП-23 щ.2 руб.2до ж/ дул Косарева,88 | 22.07.2013 | 22.07.2013 | Ремонт КЛ-0,4кВ |
| 47 | п/ст «Восточная» яч.7 до ТП-392 | 21.07.2013 | 22.07.2013 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 48 | ВЛ-0,4кВ от ТП-76 руб.2 | 25.07.2013 | 25.07.2013 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 49 | ВЛ-0,4кВ от ТП-120 руб.14 | 26.07.2013 | 26.07.2013 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 50 | ВЛ-0,4кВ от ТП-62 руб.3 | 26.07.2013 | 26.07.2013 | Перевод части нагрузки с ул.А.Невского, ул.Серова на ТП-571 руб.13 |
| 51 | КЛ-0,4кВ от ТП-243 руб.2 до б.Эрьзи,88 | 25.07.2013 | 31.07.2013 | Ремонт КЛ-0,4кВ |
| 3-й эксплуатационный район |
| 52 | ТП-645 руб.-3,5 | 01.07.2013 | 01.07.2013 | Монтаж приборов учета |
| 53 | ТП-666 ТП-315 | 02.07.2013 | 02.07.2013 | Плановый текущий ремонт ТП. |
| 54 | ТП-509 ТП-510 | 03.07.2013 | 03.07.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 55 | ТП-190 ТП-193 ТП-195 | 04.07.2013 | 04.07.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 56 | ТП-433 | 05.07.2013 | 05.07.2013 | Плановый текущий ремонт ТП. |
| 57 | ТП-468 руб.-3 | 05.07.2013 | 05.07.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 58 | ТП-468 руб.-3 | 08.07.2013 | 08.07.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 59 | ТП-468 руб.-3 | 09.07.2013 | 09.07.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 60 | ТП-468 руб.-10 | 19.07.2013 | 19.07.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 61 | ТП-418 руб.-4 | 22.07.2013 | 22.07.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 62 | ТП-468 руб.-10 | 24.07.2013 | 24.07.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 63 | ТП-468 руб.-10 | 25.07.2013 | 25.07.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 64 | ТП-468 руб.-10 | 26.07.2013 | 26.07.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 65 | ТП-468 ТП-162 | 30.07.2013 | 30.07.2013 | Плановый текущий ремонт ТП. |
| 66 | ТП-452 ТП-453 ТП478 | 31.07.2013 | 31.07.2013 | Плановый текущий ремонт ТП. |
| 67 | ТП-189 ТП-193 ТП-194 | 31.07.2013 | 31.07.2013 | Плановый текущий ремонт ТП. |